## ภาพรวม
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทงบประมาณรายจ่าย |  |  | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 245932750 | 14785098.89 | 21263538.11 | 19240705.4 | 21263998 | 16467218 | 24598320 | 27621292 | 15972499.6 | 25322010 | 20113497 | 17608783 | 21675790
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 22.48% |  |  | 25.34% |  |  | 28.02% |  |  | 24.15%
งบบุคลากร |  |  | 150967700 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12580165 | 12580165 | 12580170 | 12580165 | 12580165 | 12580170
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 25225050 | 1012672.89 | 3510832.11 | 6500902.4 | 1075350 | 1182825 | 979750 | 3253793 | 2332674.6 | 1768000 | 1244350 | 1298500 | 1065400
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 43.70% |  |  | 12.84% |  |  | 29.16% |  |  | 14.30%
งบลงทุน |  |  | 65270900 | 1191310 | 5171590 | 0 | 7472452 | 2556812 | 10721452 | 10969584 | 0 | 10349580 | 5743202 | 3342458 | 7752460
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 9.75% |  |  | 31.79% |  |  | 32.66% |  |  | 25.80%
งบรายจ่ายอื่น |  |  | 4469100 | 0 | 0 | 158685 | 135080 | 146465 | 316000 | 817750 | 1059660 | 624260 | 545780 | 387660 | 277760
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 3.55% |  |  | 13.37% |  |  | 55.98% |  |  | 27.10%
ไม่มี
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 160504100 | 13375816 | 13375816 | 13375818 | 13375816 | 13375816 | 13375818 | 13374865 | 13374865 | 13374870 | 13374865 | 13374865 | 13374870
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
งบบุคลากร |  |  | 150967700 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12580165 | 12580165 | 12580170 | 12580165 | 12580165 | 12580170
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 150967700 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12580165 | 12580165 | 12580170 | 12580165 | 12580165 | 12580170
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
1. งบบุคลากร | อัตรา | เป้าฯ | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 150967700 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12580165 | 12580165 | 12580170 | 12580165 | 12580165 | 12580170
1.1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
|  | งบฯ | 118593600 | 9798933 | 9798933 | 9798934 | 9798933 | 9798933 | 9798934 | 9966666 | 9966666 | 9966668 | 9966666 | 9966666 | 9966668
1.2. ค่าจ้างประจำ | อัตรา | เป้าฯ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | งบฯ | 19909200 | 1801533 | 1801533 | 1801534 | 1801533 | 1801533 | 1801534 | 1516666 | 1516666 | 1516668 | 1516666 | 1516666 | 1516668
1.3. พนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | งบฯ | 12464900 | 980650 | 980650 | 980650 | 980650 | 980650 | 980650 | 1096833 | 1096833 | 1096834 | 1096833 | 1096833 | 1096834
งบดำเนินงาน |  |  | 9536400 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 9536400 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 57600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | คน | เป้าฯ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 2460000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 6582000 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 436800 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
งบลงทุน |  |  | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายการ | เป้าฯ | 8 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง | เป้าฯ | 10 | [8 empty] | 10
|  | งบฯ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
1.2. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภานนอก(External Storage) | ชุด | เป้าฯ | 1 | [8 empty] | 1
|  | งบฯ | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0
1.3. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (Host Bus Adapter) | ชุด | เป้าฯ | 2 | [8 empty] | 2
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0
1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | [8 empty] | 2
|  | งบฯ | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0
1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | เครื่อง | เป้าฯ | 3 | [8 empty] | 3
|  | งบฯ | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0
1.6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | เป้าฯ | 10 | [8 empty] | 10
|  | งบฯ | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
1.7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) | เครื่อง | เป้าฯ | 5 | [8 empty] | 5
|  | งบฯ | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
1.8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | เครื่อง | เป้าฯ | 4 | [8 empty] | 4
|  | งบฯ | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 72832600 | 1409282.89 | 6442176.11 | 5092691 | 7657502 | 2741862 | 10906502 | 11240284 | 270700 | 9188280 | 6013902 | 3846258 | 8023160
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 17.77% |  |  | 29.25% |  |  | 28.42% |  |  | 24.55%
งบดำเนินงาน |  |  | 8993700 | 217972.89 | 1270586.11 | 5092691 | 185050 | 185050 | 185050 | 270700 | 270700 | 270700 | 270700 | 503800 | 270700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 73.18% |  |  | 6.17% |  |  | 9.03% |  |  | 11.62%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 8993700 | 217972.89 | 1270586.11 | 5092691 | 185050 | 185050 | 185050 | 270700 | 270700 | 270700 | 270700 | 503800 | 270700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 73.18% |  |  | 6.17% |  |  | 9.03% |  |  | 11.62%
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1923600 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน | รายการ | เป้าฯ | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 233100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233100 | 0
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 297000 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | รายการ | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 5040000 | 0 | 132359 | 4907641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1500000 | 32922.89 | 953177.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85650 | 85650 | 85650 | 85650 | 85650 | 85650
งบลงทุน |  |  | 63838900 | 1191310 | 5171590 | 0 | 7472452 | 2556812 | 10721452 | 10969584 | 0 | 8917580 | 5743202 | 3342458 | 7752460
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 9.97% |  |  | 32.50% |  |  | 31.15% |  |  | 26.38%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 63838900 | 1191310 | 5171590 | 0 | 7472452 | 2556812 | 10721452 | 10969584 | 0 | 8917580 | 5743202 | 3342458 | 7752460
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 9.97% |  |  | 32.50% |  |  | 31.15% |  |  | 26.38%
1. ครุภัณฑ์การแพทย์ | รายการ | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | [5 empty] | 2
|  | งบฯ | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | รายการ | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | [5 empty] | 1
|  | งบฯ | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รายการ | เป้าฯ | 4 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 60003200 | 1191310 | 5171590 | 0 | 7472452 | 2556812 | 6885752 | 10969584 | 0 | 8917580 | 5743202 | 3342458 | 7752460
3.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2561 - 2563) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 13057000 | 1191310 | 2697590 | 0 | 2085852 | 2556812 | 1050252 | 3475184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2562 - 2563) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 35242600 | 0 | 2474000 | 0 | 5386600 | 0 | 5835500 | 4937700 | 0 | 4039900 | 5386600 | 0 | 7182300
3.3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 9688900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244421 | 0 | 4488843 | 0 | 2955636 | 0
3.4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 2014700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312279 | 0 | 388837 | 356602 | 386822 | 570160
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี, แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1925000 | 0 | 0 | 181125.4 | 30000 | 104675 | 0 | 26000 | 851649.6 | 552600 | 178950 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 9.41% |  |  | 7.00% |  |  | 74.30% |  |  | 9.30%
งบดำเนินงาน |  |  | 1925000 | 0 | 0 | 181125.4 | 30000 | 104675 | 0 | 26000 | 851649.6 | 552600 | 178950 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 9.41% |  |  | 7.00% |  |  | 74.30% |  |  | 9.30%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 1925000 | 0 | 0 | 181125.4 | 30000 | 104675 | 0 | 26000 | 851649.6 | 552600 | 178950 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 9.41% |  |  | 7.00% |  |  | 74.30% |  |  | 9.30%
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1, 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | นำงบประมาณบูรณาการร่วมกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 100000 | 0 | 0 | 22314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77685.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตบริการสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/120/3 | [7 empty] | 1/40/1 | 1/40/1 | 1/40/1 |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าสำหรับ บุคลากรระดับ รพช.จังหวัดแพร่ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/1 | [7 empty] | 1/50/1 |  |  |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1, 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | [12 empty] | ได้รับจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 177450 | 167600 | 168950 | 0 | 0
1.1. การจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจ TDAS | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [6 empty] | 1
|  | งบฯ | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพ ที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | [7 empty] | 1/100/2
|  | งบฯ | 177450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177450 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นและปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์สำหรับผู้ปกครอง (parenting Management Program) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/1 | [8 empty] | 1/60/1
|  | งบฯ | 114500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 0 | 0 | 0
1.4. การประชุมการจัดตั้งกลุ่ม Line และการทำกิจกรรม School conference ผ่าน Telemedicine ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [8 empty] | 1
|  | งบฯ | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้พื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | [8 empty] | 1
|  | งบฯ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
1.6. การประชุมนิเทศติดตามประเมินผลระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/2 | [9 empty] | 1/40/2
|  | งบฯ | 168950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168950 | 0 | 0
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทจังหวัดน่าน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/39/1 |  |  |  |  | 1/39/1 | [8 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 54675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท เขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/2 | [7 empty] | 1/50/2 | [5 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 210325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210325 | 0 | 0 | 0 | 0
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/80/2 | [7 empty] | 2/80/2 | [5 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Focus charting) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/70/2 |  |  | 2/70/2 | [9 empty] | ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน 80,000 บาท | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูองค์ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยรายโรค | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 7/175/14 | [7 empty] | 3/75/6 | 4/100/8 |  |  |  | ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวนเพิ่มเติมงวดที่ 2 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 55000 | 0 | 0 | 0
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องวัดทางจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/150/4 | [7 empty] | 1/75/2 | 1/75/2 |  |  |  | ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวนเพิ่มเติมงวดที่ 2 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/3 |  |  | 1/75/2 | [9 empty] | ปรับยอดเงินให้ตรงกับการดำเนินงานโครงการ | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 78811 | 0 | 0 | 78811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/1 | [7 empty] | 1/60/1 |  |  |  |  | ได้รับจัดสรรยอดงบประมาณครั้งที่ 2 150,000 บาท | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 151189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151189 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ้อมแผน เขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/70/2 | [8 empty] | 1/70/2 |  |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
2. โครงการติดตามกลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/66/1 | [8 empty] | 1/66/1 |  |  |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/50/3 |  |  |  | 1/50/1 | 1/50/2 | [8 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
1. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย | 2/50/2 | เป้าฯ | 2/50/2 | [8 empty] | 2/50/2 |  |  |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 4619950 | 0 | 1445546 | 432386 | 65600 | 98400 | 0 | 2162393 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 40.65% |  |  | 3.55% |  |  | 55.80% |  |  | 0.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 4619950 | 0 | 1445546 | 432386 | 65600 | 98400 | 0 | 2162393 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 40.65% |  |  | 3.55% |  |  | 55.80% |  |  | 0.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 4619950 | 0 | 1445546 | 432386 | 65600 | 98400 | 0 | 2162393 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 40.65% |  |  | 3.55% |  |  | 55.80% |  |  | 0.00%
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ | คน | เป้าฯ | 130 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 429000 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ | คน | เป้าฯ | 100 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 3064500 | 0 | 1231046 | 301186 | 0 | 0 | 0 | 1532268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด | คน | เป้าฯ | 50 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1126450 | 0 | 0 | 131200 | 65600 | 98400 | 0 | 415625 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.07

## บุคลากรภาครัฐ (ผ.3,ก.1.1)
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไม่มี
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 160504100 | 13375816 | 13375816 | 13375818 | 13375816 | 13375816 | 13375818 | 13374865 | 13374865 | 13374870 | 13374865 | 13374865 | 13374870
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
งบบุคลากร |  |  | 150967700 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12580165 | 12580165 | 12580170 | 12580165 | 12580165 | 12580170
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 150967700 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12580165 | 12580165 | 12580170 | 12580165 | 12580165 | 12580170
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
1. งบบุคลากร | อัตรา | เป้าฯ | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 150967700 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12581116 | 12581116 | 12581118 | 12580165 | 12580165 | 12580170 | 12580165 | 12580165 | 12580170
1.1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
|  | งบฯ | 118593600 | 9798933 | 9798933 | 9798934 | 9798933 | 9798933 | 9798934 | 9966666 | 9966666 | 9966668 | 9966666 | 9966666 | 9966668
1.2. ค่าจ้างประจำ | อัตรา | เป้าฯ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | งบฯ | 19909200 | 1801533 | 1801533 | 1801534 | 1801533 | 1801533 | 1801534 | 1516666 | 1516666 | 1516668 | 1516666 | 1516666 | 1516668
1.3. พนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | งบฯ | 12464900 | 980650 | 980650 | 980650 | 980650 | 980650 | 980650 | 1096833 | 1096833 | 1096834 | 1096833 | 1096833 | 1096834
งบดำเนินงาน |  |  | 9536400 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 9536400 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700 | 794700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00% |  |  | 25.00%
1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 57600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | คน | เป้าฯ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 2460000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 6582000 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500 | 548500
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 436800 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.07

## พื้นฐาน (ผ.2,ก.1.3)
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
งบลงทุน |  |  | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายการ | เป้าฯ | 8 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432000 | 0 | 0 | 0
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง | เป้าฯ | 10 | [8 empty] | 10
|  | งบฯ | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
1.2. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภานนอก(External Storage) | ชุด | เป้าฯ | 1 | [8 empty] | 1
|  | งบฯ | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0
1.3. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (Host Bus Adapter) | ชุด | เป้าฯ | 2 | [8 empty] | 2
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0
1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | [8 empty] | 2
|  | งบฯ | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0
1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | เครื่อง | เป้าฯ | 3 | [8 empty] | 3
|  | งบฯ | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0
1.6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | เป้าฯ | 10 | [8 empty] | 10
|  | งบฯ | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
1.7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) | เครื่อง | เป้าฯ | 5 | [8 empty] | 5
|  | งบฯ | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
1.8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | เครื่อง | เป้าฯ | 4 | [8 empty] | 4
|  | งบฯ | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.07

## พื้นฐาน (ผ.2,ก.1.4)
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 72832600 | 1409282.89 | 6442176.11 | 5092691 | 7657502 | 2741862 | 10906502 | 11240284 | 270700 | 9188280 | 6013902 | 3846258 | 8023160
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 17.77% |  |  | 29.25% |  |  | 28.42% |  |  | 24.55%
งบดำเนินงาน |  |  | 8993700 | 217972.89 | 1270586.11 | 5092691 | 185050 | 185050 | 185050 | 270700 | 270700 | 270700 | 270700 | 503800 | 270700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 73.18% |  |  | 6.17% |  |  | 9.03% |  |  | 11.62%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 8993700 | 217972.89 | 1270586.11 | 5092691 | 185050 | 185050 | 185050 | 270700 | 270700 | 270700 | 270700 | 503800 | 270700
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 73.18% |  |  | 6.17% |  |  | 9.03% |  |  | 11.62%
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1923600 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน | รายการ | เป้าฯ | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 233100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233100 | 0
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 297000 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | รายการ | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 5040000 | 0 | 132359 | 4907641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1500000 | 32922.89 | 953177.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85650 | 85650 | 85650 | 85650 | 85650 | 85650
งบลงทุน |  |  | 63838900 | 1191310 | 5171590 | 0 | 7472452 | 2556812 | 10721452 | 10969584 | 0 | 8917580 | 5743202 | 3342458 | 7752460
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 9.97% |  |  | 32.50% |  |  | 31.15% |  |  | 26.38%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 63838900 | 1191310 | 5171590 | 0 | 7472452 | 2556812 | 10721452 | 10969584 | 0 | 8917580 | 5743202 | 3342458 | 7752460
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 9.97% |  |  | 32.50% |  |  | 31.15% |  |  | 26.38%
1. ครุภัณฑ์การแพทย์ | รายการ | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | [5 empty] | 2
|  | งบฯ | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | รายการ | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | [5 empty] | 1
|  | งบฯ | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รายการ | เป้าฯ | 4 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 60003200 | 1191310 | 5171590 | 0 | 7472452 | 2556812 | 6885752 | 10969584 | 0 | 8917580 | 5743202 | 3342458 | 7752460
3.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2561 - 2563) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 13057000 | 1191310 | 2697590 | 0 | 2085852 | 2556812 | 1050252 | 3475184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2562 - 2563) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 35242600 | 0 | 2474000 | 0 | 5386600 | 0 | 5835500 | 4937700 | 0 | 4039900 | 5386600 | 0 | 7182300
3.3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 9688900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244421 | 0 | 4488843 | 0 | 2955636 | 0
3.4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | หลัง | เป้าฯ | 1
|  | งบฯ | 2014700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312279 | 0 | 388837 | 356602 | 386822 | 570160
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.07

## ยุทธศาสตร์ (ผ.4,ก.1.5)
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี, แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1925000 | 0 | 0 | 181125.4 | 30000 | 104675 | 0 | 26000 | 851649.6 | 552600 | 178950 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 9.41% |  |  | 7.00% |  |  | 74.30% |  |  | 9.30%
งบดำเนินงาน |  |  | 1925000 | 0 | 0 | 181125.4 | 30000 | 104675 | 0 | 26000 | 851649.6 | 552600 | 178950 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 9.41% |  |  | 7.00% |  |  | 74.30% |  |  | 9.30%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 1925000 | 0 | 0 | 181125.4 | 30000 | 104675 | 0 | 26000 | 851649.6 | 552600 | 178950 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 9.41% |  |  | 7.00% |  |  | 74.30% |  |  | 9.30%
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1, 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | นำงบประมาณบูรณาการร่วมกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 100000 | 0 | 0 | 22314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77685.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตบริการสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/120/3 | [7 empty] | 1/40/1 | 1/40/1 | 1/40/1 |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าสำหรับ บุคลากรระดับ รพช.จังหวัดแพร่ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/1 | [7 empty] | 1/50/1 |  |  |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1, 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | [12 empty] | ได้รับจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 177450 | 167600 | 168950 | 0 | 0
1.1. การจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจ TDAS | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [6 empty] | 1
|  | งบฯ | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพ ที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | [7 empty] | 1/100/2
|  | งบฯ | 177450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177450 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นและปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์สำหรับผู้ปกครอง (parenting Management Program) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/1 | [8 empty] | 1/60/1
|  | งบฯ | 114500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 0 | 0 | 0
1.4. การประชุมการจัดตั้งกลุ่ม Line และการทำกิจกรรม School conference ผ่าน Telemedicine ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [8 empty] | 1
|  | งบฯ | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้พื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | [8 empty] | 1
|  | งบฯ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
1.6. การประชุมนิเทศติดตามประเมินผลระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/2 | [9 empty] | 1/40/2
|  | งบฯ | 168950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168950 | 0 | 0
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทจังหวัดน่าน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/39/1 |  |  |  |  | 1/39/1 | [8 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 54675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท เขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/2 | [7 empty] | 1/50/2 | [5 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 210325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210325 | 0 | 0 | 0 | 0
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/80/2 | [7 empty] | 2/80/2 | [5 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Focus charting) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/70/2 |  |  | 2/70/2 | [9 empty] | ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน 80,000 บาท | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูองค์ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยรายโรค | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 7/175/14 | [7 empty] | 3/75/6 | 4/100/8 |  |  |  | ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวนเพิ่มเติมงวดที่ 2 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 55000 | 0 | 0 | 0
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องวัดทางจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/150/4 | [7 empty] | 1/75/2 | 1/75/2 |  |  |  | ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวนเพิ่มเติมงวดที่ 2 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/3 |  |  | 1/75/2 | [9 empty] | ปรับยอดเงินให้ตรงกับการดำเนินงานโครงการ | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 78811 | 0 | 0 | 78811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/1 | [7 empty] | 1/60/1 |  |  |  |  | ได้รับจัดสรรยอดงบประมาณครั้งที่ 2 150,000 บาท | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 151189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151189 | 0 | 0 | 0 | 0
1. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการซ้อมแผน เขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/70/2 | [8 empty] | 1/70/2 |  |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
2. โครงการติดตามกลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/66/1 | [8 empty] | 1/66/1 |  |  |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/50/3 |  |  |  | 1/50/1 | 1/50/2 | [8 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 80000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.07

## ยุทธศาสตร์ (ผ.8,ก.1.12)
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 4469100 | 0 | 0 | 158685 | 135080 | 146465 | 316000 | 817750 | 1059660 | 624260 | 545780 | 387660 | 277760
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 3.55% |  |  | 13.37% |  |  | 55.98% |  |  | 27.10%
งบรายจ่ายอื่น |  |  | 4469100 | 0 | 0 | 158685 | 135080 | 146465 | 316000 | 817750 | 1059660 | 624260 | 545780 | 387660 | 277760
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 3.55% |  |  | 13.37% |  |  | 55.98% |  |  | 27.10%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 4469100 | 0 | 0 | 158685 | 135080 | 146465 | 316000 | 817750 | 1059660 | 624260 | 545780 | 387660 | 277760
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 3.55% |  |  | 13.37% |  |  | 55.98% |  |  | 27.10%
1. การประชุมทีมวิจัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/8/5 | [7 empty] | 1/8/1 | 1/8/1 | 1/8/1 | 1/8/1 | 1/8/1 | ปรับระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260
2. อบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือวิจัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | [7 empty] | 1/50/2 |  |  |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 371800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371800 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม | คน/วัน | เป้าฯ | 7/66 | [8 empty] | 7/22 | 7/22 | 7/22 |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ ไม่สามารถเก็บข้อมูลตามแผนเดิมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 154000 | 0
4. ค่าตอบแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 460/460 | [8 empty] | 153/153 | 154/154 | 153/153 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22950 | 23100 | 22950 | 0
5. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน | คน/วัน | เป้าฯ | 4/12 | [8 empty] | 4/12 |  |  |  | ปรับระยะเวลาการดำเนินงาน การจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 มีคำสั่งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
6. ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 7/4 | [8 empty] | 7/1 | 7/2 | 7/1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 74600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18650 | 37300 | 18650 | 0
7. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0
8. ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
9. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการแปลผลการทดสอบ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | [11 empty] | 1/50/1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 229500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229500
10. ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร | งาน | เป้าฯ | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ที่ได้รับทั้งผู้ประสาน ผู้บำบัดและผู้ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองการประเมิน และหาค่า inter-rater reliability | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/70/1 |  |  | 1/70/1 | [9 empty] | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงาน | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 158685 | 0 | 0 | 158685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ประชุมทีมวิจัยในการวางแผนในการดำเนินการวิจัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/1 |  |  |  | 2/12/2 | [8 empty] | ปรับระยะเวลาดำเนินการ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยฯ | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนามในการทดสอบโปรแกรม | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 7/30/7 |  |  |  | 7/18/7 | 7/12/7 | [8 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 210000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม ตามโปรแกรมการบำบัด | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 140/14 | [6 empty] | 140/4 | 140/4 | 140/3 | 140/3 |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 210000 | 210000 | 0 | 0
5. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ผู้ติดสุรา) | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 140/14 | [6 empty] | 140/4 | 140/4 | 140/3 | 140/3 |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ เพื่อความเหมาะสมกับการติดตามอาสาสมัคร | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 42000 | 42000 | 0 | 0
6. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ญาติผู้ติดสุรา) | ครั้ง | เป้าฯ | 140/14 | [6 empty] | 140/4 | 140/4 | 140/3 | 140/3 |  |  | ปรับระยะเวลาดำเนินการ | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 42000 | 42000 | 0 | 0
7. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 140/4 | [6 empty] | 10/6 | [6 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม (เป็นแบบสัมภาษณ์) ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที, 3 เดือน, 6 เดือน | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 140/4 | [6 empty] | 140/4 | [6 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูล (เป็นแบบสัมภาษณ์) | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 140/1 | [6 empty] | 140/1 | 140/1 | 140/1 | 140/1 |  |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับติดตามการดำเนินการตามโปรแกรมน ๆ | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 10/4 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 67945 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 63465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/140 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0
12. ประชุมวิพากษ์สรุปผลพื้นที่ 4 ภาค | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/60 | [8 empty] | 1/30 | 1/15 | 1/15 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 120200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88400 | 12000 | 19800 | 0
13. ค่าจ้างตรวจสอบเรียบเรียงและลงข้อมูล | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/140 | [10 empty] | 1/140 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
14. ค่าจ้างในการวิเคราะห์ข้อูล | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
15. ค่าจ้างเหมาในการจัดทำรูปเล่มงานวิจัย | รายงาน | เป้าฯ | 1 | [11 empty] | 1 |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
1. ประชุมอบรมการใช้เครื่องมือ และวางแผนการดำเนินการวิจัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/1 | [5 empty] | 1/60/1 | [7 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานในพื้นที่ | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนามตามโปรแกรมบำบัด | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 40/7 | [6 empty] | 40/4 | 40/3 | [5 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 128/7 | [6 empty] | 128/4 | 128/3 | [5 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0
5. ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม (แบบสัมภาษณ์) | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 128/3 | [6 empty] | 128/1 | 128/1 |  |  | 128/1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0
6. ค่าตอบแทนเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนามตามโปรแกรมบำบัด | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0
7. ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม (แบบสัมภาษณ์) | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 128/3 | [6 empty] | 128/1 | 128/1 |  |  | 128/1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสาร | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
9. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ | คน/ชุด | เป้าฯ | 128/6 | [10 empty] | 128/6 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 0
10. ค่าจ้างในการวิเคราะห์ข้อูล | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.07

## ยุทธศาสตร์ (ผ.9,ก.1.16)
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  | 100.00% |  |  | 0.00%
1. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย | 2/50/2 | เป้าฯ | 2/50/2 | [8 empty] | 2/50/2 |  |  |  |  | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.07

## บูรณาการ (ผ.6,ก.1.8)
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 4619950 | 0 | 1445546 | 432386 | 65600 | 98400 | 0 | 2162393 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |  |  |  | 40.65% |  |  | 3.55% |  |  | 55.80% |  |  | 0.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 4619950 | 0 | 1445546 | 432386 | 65600 | 98400 | 0 | 2162393 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส |  |  |  | 40.65% |  |  | 3.55% |  |  | 55.80% |  |  | 0.00%
โรงพยาบาลสวนปรุง |  |  | 4619950 | 0 | 1445546 | 432386 | 65600 | 98400 | 0 | 2162393 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส |  |  |  | 40.65% |  |  | 3.55% |  |  | 55.80% |  |  | 0.00%
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ | คน | เป้าฯ | 130 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 429000 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ | คน | เป้าฯ | 100 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 3064500 | 0 | 1231046 | 301186 | 0 | 0 | 0 | 1532268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด | คน | เป้าฯ | 50 | [13 empty] | โรงพยาบาลสวนปรุง
|  | งบฯ | 1126450 | 0 | 0 | 131200 | 65600 | 98400 | 0 | 415625 | 415625 | 0 | 0 | 0 | 0
ข้อมูล ณ วันที่: 27 มีนาคม 2563 เวลา: 13.42.08